## СОДЕРЖАНИЕ
Содержание
декомпозиция
риски
трудозатраты
таблица Майерса
доменный анализ
чек-лист
тест-кейс
матрица трассировки требований
баг-репорт
отчет про результаты тестирования

## декомпозиция
№ | Роль | Сценарий пользования | Объект тестирования | Действия (CRUD операции) | Раздел интерфейса | Ограничения (ввод, вывод, поведение) | Алгоритм поиска, расчета | Сообщение об ошибке
1 | Пользователь | Покупка билета | билет | поиск билета | форма поиска билета
2
3
СОДЕРЖАНИЕ

## риски
№ | Название риска | Вероятность | Влияние | Приоритет (вероятность Х влияние)
1 | Нарушен срок передачи проекта на тестирование | 3 | 3 | 9
2 | Сокращение времени на тестирование | 2 | 3 | 6
3 | Отказ электричества | 1 | 2 | 2
СОДЕРЖАНИЕ

## трудозатраты
№ | Уровень | Вес уровня, балл | Количество функциональных точек | Всего (вес уровня Х кол.точек)
1 | Сложный | 5 | 3 | 15
2 | Средний | 3 | 5 | 15
3 | Простой | 1 | 4 | 4
4 | Всего баллов, (р1 + р2 + р3) |  |  | 34
5 | Стоимость одного балла, человеко-часов |  |  | 5
6 | Общее расчетное усилие, человеко-часов (р4 х р5) |  |  | 170
№ | Задача | Роль | Количество, человеко-часов
1 | Анализ требований | тест-аналитик | 16
2 | Создание плана тестирования | тест-менеджер | 8
3 | Создание тестовых сценариев | тест-дизайнер | 40
4 | Создание автотестов | тест-автоматизатор | 68
5 | Проведение тестирования | тестировщик | 170
6 | Создание отчета о результатах тестирования | тест-менеджер | 8
7 | ВСЕГО |  | 310
СОДЕРЖАНИЕ

## таблицаМайерса
№ | Название поля | Тип поля | Эквивалентные классы |  | Граничные значения |  | Тестовые значения
|  |  | валидные | невалидные | валидные | невалидные | валидные | невалидные
1 | имя | строка | А-Я, а-я | A-z, 0-9, пробел, спец символы | 3, 20 | пусто, 2, 21 | Яна, Гитинамагомедгаджияв | пусто, Ян, Анна-Мария, Гитинамагомедгаджиявв, три пробела, !/*, Jon, G20
2
3
СОДЕРЖАНИЕ

## доменныйАнализ
Параметр | Эквивалентные классы |  | ТС 1 | ТС 2 | ТС 3 | ТС 4 | ТС 5 | ТС 6 | ТС 7 | ТС 8 | ТС 9 | ТС 10
возраст | >=18 | ON | ТС 1: 18
|  | OFF | ТС 2: 17
| <=60 | ON | ТС 3: 60
|  | OFF | ТС 4: 61
| - | IN |  |  |  |  | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55
сумма | >=100тыс | ON | ТС 5: 100000
|  | OFF | ТС 6: 99999
| <=2млн | ON | ТС 7: 2000000
|  | OFF | ТС 8: 2000001
| - | IN | 150000 | 400000 | 750000 | 1000000 |  |  |  |  | 1500000 | 1750000
к оплате | >=50тыс | ON | ТС 9: 50000
|  | OFF | ТС 10: 49999
| - | IN | 70000 | 100000 | 250000 | 400000 | 650000 | 1000000 | 1250000 | 1750000
| СОДЕРЖАНИЕ |  | ТС 3: ТС; ТС 4: тест-кейс
[5 empty] | ON | значение на границе
[5 empty] | OFF | приграничное значение
[5 empty] | IN | валидное значение

## чекЛист
Чек-лист
№ | Название | Дата проверки
|  | 2020-02-10 | 2020-02-15
1 | Валидация html, css
2 | Проверка структуры
3 | Проверка орфографии
4 | Проверка навигации
5 | Тестирование ссылок
6 | Тестирование адаптивности
СОДЕРЖАНИЕ

## тестКейс
№ | Название | Шаги | Ожидаемый результат
1 | Регистрация нового кабинета | 1.Перейти в раздел "Регистрация кабинета" 2.Заполнить параметры: название = океан пароль = волна 3.Кликнуть "Сохранить" 4.Обратить внимание на сообщение | 1.Кабинет зарегистрирован 2.Сообщение = Кабинет зарегистрирован
2 | Регистрация нового кабинета с параметрами уже зарегистрированного | 1.Перейти в раздел "Регистрация кабинета" 2.Заполнить параметры: название = океан пароль = волна 3.Кликнуть "Сохранить" 4.Обратить внимание на сообщение 5.Повторить пп 1-4 | 1.Кабинет зарегистрирован 2.Сообщение = Кабинет зарегистрирован 3.Ошибка регистрации 4.Сообщение = Измените название
СОДЕРЖАНИЕ

## матрицаТрассировкиТребований
Требования |  | ФТ1 | ФТ2 | ФТ3 | НТ1 | НТ2
Тест-кейсы | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
ТС1 | 1 | 1
ТС2 | 1 |  | 1
ТС3 | 2 |  |  |  | 1 | 1
ТС4 | 1 |  | 1
ТС5 | 1 |  |  | 1
ТС6 | 1 | 1
ТС7 | 1 |  | 1
х | 8 | х | х | х | х | х
СОДЕРЖАНИЕ

## багРепорт
№ | Название | Шаги | Фактический результат | Ожидаемый результат
1 | Регистрация нового кабинета: неправильное название кнопки "Сохранить" | 1.Перейти в раздел "Регистрация кабинета" 2.Обратить внимание на название кнопки "Сохранить" | 1.Название кнопки = "Сохрани" | 1.Название кнопки = "Сохранить"
2
СОДЕРЖАНИЕ

## отчетТестирования
ОТЧЕТ
про результаты тестирования
site.com
ТЕСТ-КЕЙСЫ | х | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ |  | х
всего | 20 | дата начала |  | 2020-02-10
пройдено | 8 | дата завершения |  | 2020-02-15
осталось, % | 60 | продолжительность, кал.дней |  | 5
БАГ-РЕПОРТЫ | всего | критический | серьезный | незначительный
создано | 15 | 2 | 3 | 10
исправлено | 8 | 1 | 2 | 5
осталось, % | 46.6667 | 50 | 33.3333 | 50
СОДЕРЖАНИЕ